## Product Backlog
ID | Epic/Fitur | User Story | Acceptance Criteria (Ringkas) | Prioritas | Story Point | Status
US-01 | Pencarian & Ketersediaan Ruang | Mahasiswa melihat ruang tersedia berdasarkan tanggal dan kapasitas | AC-01..AC-03: tampilkan ruang sesuai tanggal & kapasitas; pesan jika kosong | Must | 5 | To Do
US-02 | Pengajuan Peminjaman | Mahasiswa mengajukan peminjaman ruang secara online | AC-04..AC-06: simpan pengajuan, validasi form, kirim konfirmasi | Must | 5 | To Do
US-06 | Pengajuan Peminjaman | Mahasiswa mengajukan peminjaman peralatan bersamaan dengan ruang | AC-07..AC-09: tampilkan peralatan, batasi stok, satu nomor pengajuan | Must | 8 | To Do
US-07 | Verifikasi & Manajemen Petugas | Petugas memverifikasi pengajuan peminjaman | AC-10..AC-12: tampilkan detail, setujui, peringatan bentrok | Must | 5 | To Do
US-08 | Verifikasi & Manajemen Petugas | Petugas melihat jadwal seluruh ruang dalam kalender | AC-13..AC-15: tampilkan kalender, tandai bentrok, buka detail slot | Must | 8 | To Do
US-03 | Notifikasi & Riwayat | Mahasiswa menerima notifikasi status pengajuan | Notifikasi terkirim saat status berubah | Should | 3 | To Do
US-04 | Pengajuan Peminjaman | Mahasiswa membatalkan pengajuan yang belum diproses | Status berubah menjadi "Dibatalkan"; ruang kembali tersedia | Should | 2 | To Do
US-09 | Verifikasi & Manajemen Petugas | Petugas menolak pengajuan dengan alasan tertentu | Status "Ditolak" disertai alasan; mahasiswa menerima notifikasi | Should | 3 | To Do
US-05 | Notifikasi & Riwayat | Mahasiswa melihat riwayat peminjaman | Daftar riwayat menampilkan status dan tanggal pengajuan | Could | 3 | To Do
US-10 | Manajemen Data Master | Petugas mengelola data ruang dan peralatan | Tambah/ubah/nonaktifkan data ruang dan peralatan | Could | 5 | To Do
Total Story Point | 47
Catatan | Estimasi story point menggunakan skala Fibonacci (1,2,3,5,8) berdasarkan diskusi tim, bukan jam kerja pasti.